矿井货车倒矿智能管控系统开发项目

系统开发实施计划文档

V0.2.1

| 项目名称： | 矿井货车倒矿智能管控系统开发项目 |
| --- | --- |
| 招标编号： | HXKY-ZB-2026-0325 |
| 招标人（甲方）： | 华盛矿业（集团）有限公司 |
| 编制单位： | 第八组（乙方项目组） |
| 依据基线： | 需求基线草案 V0.9 / 项目进度计划 项目1.mpp |
| 编制日期： | 2026 年 10 月 19 日 |
| 文档密级： | 内部 · 仅供项目组与甲方评阅 |

# 文档信息

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档名称 | 系统开发实施计划文档 | 文档编号 | KQDK-SJ-JH-002 |
| 当前版本 | V0.2.1 | 文档状态 | 评审中 |
| 编制 | 第八组 项目负责人 | 审核 | 甲方项目联系人（待签） |
| 批准 | 甲方项目负责人（待签） | 生效日期 | 评审通过次日 |
| 适用范围 | 项目全周期（需求、开发、测试、试运行、验收） | 替代版本 | V0.2 |

表 1 文档信息

## 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-10-12 | 初稿：项目概述、功能范围、五阶段划分 | 第八组 |
| V0.2 | 2026-10-16 | 补充组织分工、验收标准、风险登记册；对齐需求基线草案 V0.9 | 第八组 |
| V0.2.1 | 2026-10-19 | 依据《项目1.mpp》重构 WBS（5 阶段 / 21 个工作包 / 3 个里程碑）；新增任务前置关系与责任人；新增接入层就绪策略、关键路径与工期偏差说明、工作量估算；纳入 GitHub 版本管理约定；统一系统名称为「智能管控系统」 | 第八组 |

表 2 修订记录

## 编制依据

《矿井货车倒矿管理系统-招标书》（华盛矿业（集团）有限公司，招标编号 HXKY-ZB-2026-0325）

《矿井货车倒矿管理系统-投标书》（第八组，含商务偏离表、技术偏离表）

《技术开发（委托）合同》（甲乙双方，含质保、验收、违约条款）

《需求分析会议纪要》（2026-10-15）及需求基线草案 V0.9

《项目1.mpp》进度计划（Microsoft Project，2026-10-19 保存）

本仓库「线框页面」「原型页面」已评审页面（信息架构与交互基线）

# 1 项目概述

## 1.1 项目背景

露天矿卸矿作业长期依靠人工登记与目视确认：车辆进出场无自动记录、倒矿车次靠人工点数、计量与卸矿环节相互割裂、异常停留与超限行为难以追溯，导致计次不准、数据滞后、责任难界定。甲方希望通过本项目建设，把「车—点—时—量」四要素固化为可查询、可追溯、可考核的数据资产。

## 1.2 建设目标

系统围绕三条主线实现作业过程数字化，并对齐招标文件的三大核心要求：

| 核心目标 | 建设内容 | 对应验收口径 |
| --- | --- | --- |
| 车牌识别与自动计次 | 卸矿平台、计量点、排土点相机接入；识别车牌与置信度；按阈值自动计次；低置信度转人工复核与补录 | 识别准确率、计次准确率、复核时效 |
| 倒矿作业过程管控 | 进场登记、计量称重、卸矿作业、离场计次四环节闭环；输出单车耗时、点位排队与作业效率 | 功能实现率 100%、作业时长统计正确 |
| 车辆定位与告警复核 | 露天电子围栏定位、轨迹回放、偏差监控；滞留超时、点位外停留、定位偏差超限分级告警与复核留痕 | 定位精度 ≤10 米、告警时延、误报率 |

表 3 三大核心目标与验收口径

## 1.3 范围边界

本项目只开发软件系统，不开发、不生产各单独部件（相机、车载定位终端、地磅、道闸、网络与服务器）。为避免范围蔓延，边界按下列口径执行：

| 事项 | 是否在本项目范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 服务端 Web 管理端、可视化看板、移动端 H5 | 在范围 | 三端全部由本项目开发，内网部署 |
| 接入层（契约、设备台账、心跳监控、模拟数据源） | 在范围 | 软件侧「接口就绪」，保证部件到位即可接入 |
| 相机 SDK / 定位终端协议 / 地磅串口与 PLC 的现场联调 | 不在范围 | 由硬件侧或第三方实施，本项目提供适配接口与文档 |
| 视频流的分发与长期存储 | 不在范围 | 系统仅接收抓拍图与识别事件，不做 200 路视频流转发与 PB 级存储 |
| 井工矿场景 | 本期不在范围 | 本期以露天围栏为主，预留二期接口 |
| 服务器、网络、机房等基础设施 | 由甲方提供 | 按合同约定，甲方未满足接入条件时以书面变更为准 |

表 4 项目范围边界

## 1.4 编制依据与术语

术语约定：「倒矿」指自卸货车在卸矿平台/排土点卸载矿石或废石的作业行为；「计次」指一次有效倒矿行为在系统中形成的唯一记录；「点位」指装车点、计量点、卸矿平台、排土点等作业位置；「WM」为工作量人日（1 人日按 8 小时计）。

# 2 建设内容与功能范围

## 2.1 系统构成

系统由三端构成，共用同一套业务接口与统一账号权限体系，全部内网部署：

| 终端 | 面向角色 | 主要能力 | 原型对照页面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务端 Web 管理端 | 调度员、司磅员、安全监管、系统管理员 | 主数据维护、识别计次、作业管控、告警复核、统计报表、权限审计 | recognition.html / vehicles.html / alarms.html / statistics.html |
| 可视化看板（大屏） | 调度中心 | 实时指标、点位与车辆分布、24 小时趋势、实时流水与告警 | dashboard.html |
| 移动端 H5 | 现场作业人员 | 识别核对、手动补录、告警复核、现场上报 | mobile.html |

表 5 系统三端构成

## 2.2 八大功能模块与工作包映射

八大功能模块（招标文件要求）与《项目1.mpp》工作包的对应关系如下，工作包编号与第 5 章 WBS 一致：

| 功能模块 | 对应工作包 | 主要内容 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础数据管理 | 2.1（含档案管理） | 矿区、点位、车辆、司机、班次主数据；车辆档案 | 主数据维护界面、数据字典 |
| 车牌识别与自动计次 | 2.1 / 2.2 | 识别流水、置信度阈值、去重、自动计次、人工补录与复核 | 识别计次模块、复核队列 |
| 倒矿作业过程管控 | 2.2 / 2.3 | 四环节跟踪、耗时统计、点位排队 | 作业流程引擎、事件时间线 |
| 车辆定位与轨迹 | 2.3 | 电子围栏、轨迹回放、偏差监控 | 定位轨迹模块、围栏配置 |
| 告警管理与人工复核 | 2.5 | 分级告警、复核结论、误报率与时效跟踪 | 告警规则引擎、复核闭环 |
| 数据看板与统计查询 | 2.4 | 多维统计、报表生成与导出留档 | 统计报表、可视化看板 |
| 系统管理与权限 | 2.8 | 用户、角色、菜单权限、审计日志、备份策略 | RBAC、审计日志、备份方案 |
| 移动端 H5 现场作业 | 2.7 | 识别核对、补录、告警处置与现场上报 | H5 三屏、弱网缓存 |

表 6 功能模块与工作包映射

## 2.3 接入层就绪策略

本项目不承担硬件侧联调，但必须保证「部件到位即可接入」。接入层按下列方式落地，既满足完整性要求，又不把工期押在尚未到货的硬件上：

契约先行：在阶段一冻结接入契约（抓拍事件、定位报文、称重事件、通道心跳四类），明确字段、频率、幂等键与重试策略。

模拟数据源：以模拟器按契约产生数据，驱动识别—计次—告警全链路，使系统在无硬件条件下即可完整演示与测试。

设备台账：相机、终端、地磅等设备登记、在线状态与心跳监控纳入系统管理模块，便于实施期核对。

适配隔离：厂商差异封装在适配层，业务域不感知厂商协议，新增部件只增适配器、不改业务代码。

# 3 实施策略

## 3.1 总体路线

采用「五阶段 + 三个里程碑」的推进方式，与合同约定的阶段划分保持一致，并在每个阶段末设置可验证的准出条件：

| 阶段 | 名称 | 核心任务 | 准出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 项目启动与需求确认 | 现场调研、需求澄清、需求规格与基线确认、概设详设、数据库与接口设计 | 需求基线 V1.0 签署；设计文档通过评审 |
| 第二阶段 | 系统开发 | 八大功能模块开发、单元测试、模块联调、接入层与模拟数据源 | 模块功能自测通过；接口契约对齐 |
| 第三阶段 | 测试与部署 | 集成测试、性能测试、安全测试、内网部署、数据初始化、问题修复 | 测试报告达标；系统可上线试运行 |
| 第四阶段 | 培训与试运行 | 3 场次 12 课时培训、连续试运行 2 个月、缺陷修复与性能调优 | 试运行无重大缺陷；培训记录齐全 |
| 第五阶段 | 验收与收尾 | 最终验收、文档移交、质保启动 | 验收报告双方签字盖章 |

表 7 五阶段推进路线

## 3.2 迭代与并行策略

阶段二采用 2 周一个迭代的节奏，每个迭代输出可演示的增量（便于按原型逐页走查），并按依赖关系并行开发：

识别计次链路（2.1→2.2）优先，因为它是全部统计与告警的数据源头，也是甲方最关注的验收点。

定位轨迹（2.3）与看板（2.4）并行，看板的实时数据先接模拟源，待定位模块就绪后切换真实源。

告警闭环（2.5）依赖定位与计次，安排在二者接口稳定后启动，避免反复改造规则。

H5（2.7）与系统管理（2.8）在阶段二后段并行，H5 复用管理端接口，不单独设计业务逻辑。

## 3.3 分期与降级预案

若进度出现 2 周以上偏差，按下列顺序降级，保证核心闭环可用：

| 优先级 | 范围 | 降级方式 |
| --- | --- | --- |
| 一期必备 | 接入层、主数据、识别计次、作业四环节、告警复核、权限审计 | 不可裁剪，否则系统不成立 |
| 二期 | 定位轨迹与围栏、统计报表与导出、可视化看板 | 看板先做静态大屏 + 手动刷新，实时推送后置 |
| 三期 | 移动端 H5 高级能力（拍照取证、离线补录详情） | 保留扫码核对与告警复核两项核心操作 |
| 延后 | 对外接口对接中的 ERP 方向 | 仅保留地磅与定位两类适配，ERP 接口列入二期 |

表 8 降级预案

# 4 组织与分工

## 4.1 项目组构成

| 角色 | 人数 | 主要职责 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 计划与进度、需求基线管理、对外沟通、验收组织、风险管理 | 实施计划、周报、验收报告 |
| 后端开发 | 2 | 接入层、业务域服务、规则引擎、权限与审计、接口文档 | 后端服务、接口文档 |
| 前端开发 | 1 | 管理端、可视化看板、移动端 H5 页面实现与交互 | 三端前端代码 |
| 算法工程师 | 1 | 车牌识别服务适配、置信度与去重策略、定位纠偏与围栏判定 | 识别服务、算法说明 |
| 实施与测试 | 1 | 测试用例与执行、性能压测、内网部署、培训与文档 | 测试报告、部署手册、培训记录 |

表 9 乙方项目组构成（6 人）

项目负责人在未征得甲方同意的情况下不更换；如确需更换，提前 10 个工作日书面申请，接任人员资历不低于原人员。关键岗位设置 AB 角。

## 4.2 职责矩阵（RACI）

| 工作项 | 项目负责人 | 后端 | 前端 | 算法 | 实施测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求基线确认 | A/R | C | C | C | C |
| 架构与接口设计 | A | R | C | C | I |
| 业务模块开发 | A | R | R | C | I |
| 识别与计次规则 | A | C | I | R | I |
| 测试与压测 | A | C | C | I | R |
| 部署与培训 | A | C | I | I | R |
| 验收与移交 | R | C | C | I | C |

表 10 职责矩阵（R 执行 / A 负责 / C 咨询 / I 知会）

## 4.3 协作机制

周例会 + 项目周报：同步进度、缺陷与协调事项，偏差超过 3 个工作日必须书面说明。

问题台账：统一登记问题、责任人、处理时限与状态，每周销项，试运行期每日更新。

需求变更：须双方书面确认，签订补充协议或变更单后执行，同步更新需求基线与 WBS。

里程碑评审：每个里程碑召开评审会，形成会议纪要与准出结论，未通过不得进入下一阶段。

## 4.4 课程实践分工（第八组）

本次课程实验以真实项目材料为载体，组内分工如下（可按实际调整）：

| 分工 | 负责内容 | 成员 |
| --- | --- | --- |
| 项目与进度 | 实施计划、进度计划维护、里程碑组织 | （待填写） |
| 需求与文档 | 招标/投标/合同差异比对、需求基线、文档撰写 | （待填写） |
| 原型与界面 | 线框与高保真原型、视觉规范、交互走查 | （待填写） |
| 版本管理 | GitHub 仓库、分支、提交规范、版本标签与发布说明 | （待填写） |
| 测试与验收 | 用例设计、指标核验、缺陷跟踪、演示组织 | （待填写） |

表 11 课堂实践分工

# 5 进度计划

## 5.1 计划假设

计划起点 T+0 取 2026-10-19（周一），按 5×8 工作制排程，不含法定节假日。

本计划的任务分解、层级与里程碑取自《项目1.mpp》，工期与日期在 mpp 基础上按 6 人配置核算；两者不一致时以 mpp 为准并在周报中记录差异。

阶段一与阶段二存在设计并行（1.4、1.5 与 1.2 搭接），阶段四的培训与试运行并行。

试运行期不少于 2 个月，期间不新增需求，仅做缺陷修复与性能调优。

## 5.2 阶段计划

| 阶段 | 起止日期 | 工期 | 与合同约定对照 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 项目启动与需求确认 | 2026-10-19 ~ 2026-11-27 | 6 周 | 合同 T+0 ~ T+1.5 月，基本一致 |
| 第二阶段 系统开发 | 2026-11-30 ~ 2027-02-05 | 10 周 | 合同 T+1.5 ~ T+4 月，压缩约 1 周 |
| 第三阶段 测试与部署 | 2027-02-08 ~ 2027-02-26 | 3 周 | 合同 T+4 ~ T+4.5 月，略延后 1 周 |
| 第四阶段 培训与试运行 | 2027-03-01 ~ 2027-04-30 | 9 周（试运行 2 个月） | 合同 T+4.5 ~ T+6 月 |
| 第五阶段 验收与收尾 | 2027-05-04 ~ 2027-05-14 | 2 周 | 合同 T+6 月起，较 T+6 顺延约 3 周 |

表 12 阶段计划

## 5.3 任务分解（WBS）

WBS 共 5 个阶段、21 个工作包、3 个里程碑，与《项目1.mpp》任务层级一致。工期单位为工作日，前置列为本任务的紧前任务编号；各任务的具体交付物见第 10 章交付物清单：

| 编号 | 任务名称 | 工期(天) | 开始 | 完成 | 前置 | 责任角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动与需求确认 | 30 | 2026-10-19 | 2026-11-27 | — | 项目负责人 |
| 1.1 | 现场调研与需求澄清 | 10 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | — | 负责人 / 需求 |
| 1.2 | 需求规格说明书编制 | 10 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 1.1 | 需求 / 文档 |
| 1.3 | 需求评审与基线确认 | 5 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1.2 | 项目负责人 |
| 1.4 | 概要设计与详细设计 | 10 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 1.2 | 后端 / 前端 |
| 1.5 | 数据库与接口设计 | 10 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 1.4 | 后端 |
| 2 | 系统开发 | 48 | 2026-11-30 | 2027-02-05 | 1.5 | 后端 / 前端 |
| 2.1 | 车牌识别与档案管理模块 | 20 | 2026-11-30 | 2026-12-25 | 1.5 | 后端 1 / 算法 |
| 2.2 | 卸货次数自动统计模块 | 20 | 2026-12-14 | 2027-01-08 | 2.1 | 后端 2 |
| 2.3 | 电子围栏与轨迹管控模块 | 20 | 2026-12-28 | 2027-01-22 | 2.1 | 后端 1 |
| 2.4 | 数据统计与可视化看板 | 20 | 2027-01-04 | 2027-01-29 | 2.2 | 前端 |
| 2.5 | 预警处置与工单闭环 | 15 | 2027-01-11 | 2027-01-29 | 2.3 | 后端 2 |
| 2.6 | 对外接口对接（地磅/视频/ERP/定位） | 15 | 2027-01-18 | 2027-02-05 | 2.1 | 后端 1 / 算法 |
| 2.7 | 移动端 H5 应用 | 20 | 2027-01-11 | 2027-02-05 | 2.2 | 前端 |
| 2.8 | 系统管理与安全模块 | 10 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2.2 | 后端 2 |
| 3 | 测试与部署 | 15 | 2027-02-08 | 2027-02-26 | 2.x | 实施测试 |
| 3.1 | 集成测试与性能测试 | 10 | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2.x | 实施测试 |
| 3.2 | 内网部署与数据初始化 | 5 | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 3.1 | 实施测试 |
| 3.3 | 接口联调与问题修复 | 5 | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 3.1 / 3.2 | 全员 |
| 4 | 培训与试运行 | 44 | 2027-03-01 | 2027-04-30 | 3.3 | 全员 |
| 4.1 | 培训 3 场次（12 课时） | 5 | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 3.3 | 实施测试 |
| 4.2 | 连续试运行 2 个月 | 44 | 2027-03-01 | 2027-04-30 | 3.3 | 全员 |
| 4.3 | 缺陷修复与性能调优 | 30 | 2027-03-08 | 2027-04-23 | 4.2 | 后端 / 前端 |
| 5 | 验收与收尾 | 9 | 2027-05-04 | 2027-05-14 | 4.2 / 4.3 | 项目负责人 |
| 5.1 | 最终验收 | 8 | 2027-05-04 | 2027-05-13 | 4.2 / 4.3 | 项目负责人 |
| 5.2 | 文档移交与质保启动 | 3 | 2027-05-12 | 2027-05-14 | 5.1 | 需求 / 文档 |

表 13 工作分解结构（WBS）

## 5.4 里程碑

| 里程碑 | 名称 | 计划日期 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 需求基线 V1.0 确认 | 2026-11-13 | 需求规格说明书评审通过；7 项文档冲突条款书面确认；双方签字 |
| M2 | 系统上线试运行 | 2027-02-26 | 集成与性能测试达标；内网部署完成；数据初始化校验通过 |
| M3 | 项目验收通过 | 2027-05-14 | 试运行满 2 个月无重大缺陷；文档齐全；验收会通过并签章 |

表 14 里程碑与判定标准

## 5.5 关键路径与并行度

关键路径为：1.1 → 1.2 → 1.3 → 1.5 → 2.1 → 2.2 → 2.4 → 3.1 → 3.2 → 3.3 → 4.2 → 5.1。该路径上任一任务延期 1 天，整体交付即延后 1 天，周报中单独跟踪。

并行度方面，阶段二最多同时运行 5 条开发线（2.1/2.2/2.3/2.4/2.7），占用 5 名开发资源；阶段四的培训与试运行并行，实施与测试人员负荷最高，需提前把文档工作前移到阶段三。

## 5.6 工期偏差说明

按本计划，验收节点为 2027-05-14（T+6.9 月），较合同约定的 T+6 月顺延约 3 周。偏差来源有三：一是试运行要求连续 2 个月且不得压缩；二是阶段三的测试与部署仅 3 周，已无余量吸收缺陷；三是阶段一的设计评审需要甲方参与，等待时间不可控。

建议在 M1 评审时与甲方书面确认下列三种处理方式之一：

方案 A（推荐）：验收节点顺延至 T+6.9 月，合同工期条款签署补充协议；

方案 B：压缩阶段四，培训提前至阶段三末期与部署并行，可回收约 1 周；

方案 C：试运行由 2 个月压缩至 6 周，但需甲方书面同意，且与本项目投标承诺不一致，存在验收争议风险。

# 6 资源与工作量

## 6.1 工作量估算

按功能模块估算开发工作量（含自测，不含现场硬件联调），单位为 W（人日）：

| 模块 / 工作项 | 估算(W) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 接入层与设备台账 | 12 | 四类契约、模拟器、心跳与断线告警 |
| 基础数据管理 | 6 | 主数据 CRUD、导入导出、班次与点位配置 |
| 车牌识别与自动计次 | 20 | 识别流水、阈值、去重窗口、补录与复核队列 |
| 倒矿作业过程管控 | 16 | 四环节状态机、事件时间线、耗时统计 |
| 车辆定位与轨迹 | 20 | 轨迹写入与回放、围栏判定、偏差统计 |
| 告警管理与复核 | 13 | 规则引擎、分级、复核结论与留痕 |
| 统计查询与报表 | 16 | 多维聚合、预计算表、Excel/PDF 导出 |
| 系统管理与权限 | 12 | RBAC、菜单权限、审计日志、备份策略 |
| 可视化看板 | 10 | 指标条、分布图、实时刷新与降级 |
| 移动端 H5 | 14 | 三屏、扫码核对、弱网缓存与同步 |
| 工程底座与非功能 | 15 | 环境、日志监控、离线制品、压测与调优 |
| 开发小计 | 154 |  |
| 测试（集成/性能/安全/UAT） | 35 | 含用例编写与回归 |
| 文档（13 项交付文档） | 20 | 按合同交付清单编制 |
| 部署实施与培训 | 18 | 内网部署、数据初始化、3 场次培训 |
| 项目管理与评审 | 20 | 例会、周报、里程碑评审、变更管理 |
| 合计 | 247 |  |

表 15 工作量估算

## 6.2 资源负荷与缺口

项目组 6 人，按 7 个月可用工时约 300 W（已扣除会议、培训与等待时间）。估算合计 247 W，整体负荷约 82%，看似有余量，但分布极不均衡：

| 阶段 | 可用人力(W) | 计划消耗(W) | 负荷 | 风险提示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段一（6 周） | 约 62 | 58 | 94% | 设计与需求并行，负责人时间被评审占用 |
| 阶段二（10 周） | 约 105 | 96 | 91% | 5 条并行开发线，算法与后端耦合点集中 |
| 阶段三（3 周） | 约 32 | 35 | 109% | 超负荷，测试与部署必须提前准备 |
| 阶段四（9 周） | 约 90 | 46 | 51% | 文档与回归为主，可吸收阶段三溢出 |
| 阶段五（2 周） | 约 20 | 12 | 60% | 验收与移交 |

表 16 分阶段资源负荷

结论：阶段三是唯一超负荷区间，应对措施为：用例与压测脚本提前到阶段二编写；部署手册与初始化脚本在 2.6 完成后即开始准备；必要时借调 1 名实施人员 2 周。

# 7 技术方案要点

## 7.1 总体架构

采用分层架构，自下而上为：数据层（关系库 + 时序库 + 缓存 + 对象存储）、接入层（事件接收与适配）、业务层（八大模块的领域服务与规则引擎）、展示层（Web 管理端 / 看板 / H5）。接入层与业务层之间以消息队列解耦，保证峰值写入不拖慢界面查询。

## 7.2 技术栈建议

| 层次 | 选型建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 / React + 组件库；看板使用 ECharts | 三端共用组件与主题变量 |
| 后端 | Java（Spring Boot）或 Python（FastAPI） | 按团队熟悉度选择，需支持内网离线部署 |
| 关系库 | PostgreSQL / MySQL | 业务主数据与流水，按时间分区 |
| 时序库 | TimescaleDB / InfluxDB | 轨迹点存储与降采样 |
| 缓存与队列 | Redis + Kafka / RabbitMQ | 实时事件缓冲、去重窗口 |
| 对象存储 | MinIO（内网） | 抓拍图与导出文件 |
| 部署 | 容器化 + 内网镜像仓 | 离线制品包，避免外网依赖 |

表 17 技术栈建议

## 7.3 数据容量与分层

按 45 台车、5 秒定位间隔估算，轨迹点约 78 万点/天、2300 万点/月、2.8 亿点/年；识别与计次流水约 1.4 万条/年。因此容量与查询压力集中在轨迹表，采取「热明细 7 天 + 温聚合 90 天 + 冷归档」三层策略，并对计次与识别流水建立时间与车牌复合索引，满足百万级流水查询 ≤2 秒。

## 7.4 内网与离线要求

系统全部内网部署，不依赖公有云服务与外部 CDN。前端资源、图标库、图表库、字体与地图底图均须本地化打包，交付物包含离线依赖包与校验清单；安装过程断网可完成，这是验收时必查的一项。

# 8 质量与测试

## 8.1 质量指标

| 指标项 | 要求 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 车牌识别准确率 | 按需求规格逐项核验（演示口径 99.2%） | 抽样统计 + 混淆矩阵 |
| 自动计次准确率 | 含人工补录后逐项核验（演示口径 99.6%） | 与人工台账比对 |
| 告警时延 | 满足考核要求（演示口径 1.8 秒） | 触发至推送打点统计 |
| 并发接入能力 | ≥ 200 路 | 压测场景模拟 |
| 系统可用率 | ≥ 99.9%（按月统计） | 监控平台统计 |
| 查询响应时间 | ≤ 2 秒（百万级流水） | 压测 + 慢查询日志 |
| 功能实现率 | 100% | 对照需求规格逐项核验 |

表 18 质量与验收指标

## 8.2 测试策略

单元测试：核心规则（去重、计次、围栏、分级）覆盖率不低于 70%。

集成测试：按业务流程串测「识别→计次→告警→复核→报表」，使用模拟数据源。

性能测试：200 路并发写入、百万级流水查询、看板刷新，记录 P95 响应时间。

安全测试：越权访问、SQL 注入、敏感信息脱敏、审计日志完整性。

UAT：甲方按角色走查四大场景（司磅、调度、安全、管理），形成签字确认单。

## 8.3 缺陷分级与修复时限

| 级别 | 定义 | 修复时限 | 回归要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 致命 | 系统不可用、数据错乱、计次错误 | 4 小时内响应，24 小时内修复 | 全量回归 |
| 严重 | 主要功能不可用，无绕行方案 | 8 小时内响应，3 日内修复 | 相关模块回归 |
| 一般 | 功能缺陷但有绕行方案 | 3 日内响应，下个版本修复 | 用例回归 |
| 轻微 | 界面、文案、体验问题 | 版本迭代内修复 | 抽查 |

表 19 缺陷分级与修复时限

# 9 风险与应对

## 9.1 风险登记册

| 编号 | 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 工期与合同 6 个月不符（本计划 T+6.9） | 高 | 高 | M1 时书面确认验收节点；培训与试运行并行回收 1 周 |
| R2 | 车牌识别准确率不达预期（夜间、雨雾、污损） | 中 | 高 | 阈值可配置；人工补录兜底；算法侧预留调优时间窗 |
| R3 | 硬件未到货导致接入层无法验证 | 高 | 中 | 契约先行 + 模拟数据源，验收时以模拟器演示完整性 |
| R4 | 7 项文档冲突未确认，口径反复 | 高 | 中 | M1 前逐项书面确认，未确认项标注「待确认」并保留追溯 |
| R5 | 内网无法访问外网，依赖缺失 | 高 | 中 | 全部资源本地化，交付离线制品包并断网验证 |
| R6 | 阶段三负荷超 100%，缺陷积压 | 中 | 高 | 用例与压测前置；必要时借调实施人员 |
| R7 | 关键人员变动 | 低 | 高 | 关键岗位 AB 角；负责人更换须甲方书面同意 |
| R8 | 轨迹数据增长超预期导致查询变慢 | 中 | 中 | 分层存储 + 预聚合 + 定期归档，上线前压测验证 |

表 20 风险登记册

## 9.2 关键风险专项

R1 与 R2 是决定验收能否一次通过的两个风险，需在 M1 评审时同步确认处置方案：R1 由甲方确认验收日期，R2 由甲方确认识别准确率的统计口径（样本量、光照条件、是否含夜间）。两项口径一旦写入验收标准，后续不再调整。

# 10 交付物与验收

## 10.1 交付物清单

交付纸质版 2 套、电子版 1 套，计 13 项文档与配套软件：

| 序号 | 交付物 | 责任角色 | 交付节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求规格说明书 | 需求 / 文档 | M1 |
| 2 | 概要设计说明书 | 后端 | 阶段一末 |
| 3 | 详细设计说明书 | 后端 / 前端 | 阶段一末 |
| 4 | 数据库设计说明书 | 后端 | 阶段一末 |
| 5 | 接口设计文档 | 后端 | 阶段一末 |
| 6 | 项目实施方案 | 项目负责人 | 阶段一末 |
| 7 | 测试方案与测试报告 | 实施测试 | 阶段三末 |
| 8 | 部署手册 | 实施测试 | 阶段三末 |
| 9 | 用户操作手册 | 需求 / 文档 | 阶段三末 |
| 10 | 系统运维手册 | 后端 | 阶段三末 |
| 11 | 培训教材与培训记录 | 实施测试 | 阶段四初 |
| 12 | 试运行报告 | 项目负责人 | 阶段四末 |
| 13 | 项目验收报告 | 项目负责人 | M3 |

表 21 交付物清单（13 项）

软件与技术资料另含：系统完整源代码、编译与部署脚本、第三方组件清单、系统管理员账号及全部权限。

## 10.2 培训计划

| 场次 | 对象 | 重点内容 | 课时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一场 | 调度员 | 看板使用、车辆调度、作业进度跟踪 | 4 |
| 第二场 | 司磅员 | 识别结果核对、手动补录、计次确认 | 4 |
| 第三场 | 系统管理员 / 安全监管 | 用户权限、阈值参数、日志备份、告警复核处置 | 4 |

表 22 培训计划（3 场次 12 课时）

## 10.3 试运行与验收

试运行不少于 2 个月，期间系统稳定、无重大缺陷；每日记录缺陷与处理结论，形成试运行报告。

功能验收：对照《需求规格说明书》逐项核验，功能实现率 100%。

性能验收：识别准确率、计次准确率、告警时延、并发能力、可用率、查询响应全部达标。

文档验收：13 项交付文档齐全、规范、与系统实际一致。

验收组织：甲方组织验收会议，必要时邀请外部专家，形成《项目验收报告》双方签字盖章后通过。

不合格处理：乙方整改期不超过 30 日且无偿；整改后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方退还已收款项并支付合同总价 10% 违约金。

# 11 版本与配置管理

## 11.1 仓库与分支

项目全部文档、线框、原型、进度计划与源代码纳入 GitHub 统一管理，采用 main（稳定基线）+ develop（集成）+ feature/*、fix/*、docs/*（工作分支）的分支模型，合并使用 --no-ff 保留合并记录。

## 11.2 提交与标签规范

| 项目 | 规范 |
| --- | --- |
| 提交格式 | type(scope): 简述，scope 取 prototype / wireframe / docs / repo / plan |
| 提交粒度 | 一次提交只做一件事；页面按页提交，文档按章提交 |
| 版本标签 | v0.2.1 起按语义化版本打标签，标签说明包含本次修订内容 |
| 基线对应 | 需求基线 V0.9 → v0.9.x；基线冻结 V1.0 → v1.0.0 |
| 忽略文件 | 系统临时文件、Office 锁文件（~$*）、依赖与构建产物 |

表 23 提交与标签规范

## 11.3 本版本（V0.2.1）配置项

| 配置项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统开发实施计划文档 | 修订 | 本文件，V0.2.1 |
| 招标书 / 投标书 / 技术开发（委托）合同 | 纳入 | 需求基线来源，置于「招投标书及合同，需求文件」目录 |
| 项目1.mpp 进度计划 | 新增 | WBS 与里程碑的数据来源，置于「进度计划」目录 |
| 线框页面（8 页） | 沿用 | v0.9.0 基线，未变更 |
| 原型页面（8 页） | 沿用 | v0.9.0 基线，未变更 |

表 24 V0.2.1 配置项

# 12 附录

## 附录 A 关键业务口径

| 口径 | 取值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 自动计次阈值 | 置信度 ≥ 90% | 需求规格 / 原型 |
| 人工复核区间 | 置信度 70%–90%，复核时限 20 秒/条 | 需求规格 / 投标承诺 |
| 识别失败判定 | 置信度 < 70%，转人工补录 | 需求规格 |
| 重复计数控制 | 同一车辆 5 分钟内去重 | 需求规格 |
| 告警分级响应 | 紧急 2 分钟内、重要 5 分钟内 | 投标文件 |
| 定位精度 | 验收底线 ≤ 10 米，刷新间隔 5 秒 | 合同 / 投标（投标承诺 ≤1 米，待确认） |
| 售后响应 | 7×24；一般 4 小时响应 / 8 小时解决；重大 2 小时响应 / 24 小时到场 | 投标文件 |

表 25 关键业务口径

## 附录 B 待确认事项（摘自需求分析会议）

| 序号 | 待确认项 | 建议处理 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期：合同 12 个月 / 投标 18 个月 | 按 18 个月执行并签补充协议 |
| 2 | 定位精度：合同 ≤10 米 / 投标 ≤1 米 | 以 ≤10 米为验收底线，≤1 米作为正偏离承诺需明确测试条件 |
| 3 | 项目负责人与投标团队表不一致 | 统一并书面确认 |
| 4 | 井工矿是否本期实施 | 本期露天为主，预留二期接口 |
| 5 | 误报率 ≤2%、复核 ≤20 秒/条是否强制验收 | 纳入试运行考核，强制与否由甲方确认 |
| 6 | 基础平台与通用组件授权边界 | 合同附件列明清单与授权范围 |
| 7 | 合同空白项 | 逐项补充确认后签署 |

表 26 待确认事项